Plan d'action à l'égard des personnes en situation de handicap
2025-2026

# Notes du producteur

{Avis au lecteur sur l'accessibilité: Ce document est conforme au standard SGQRI 008-2.0 du Gouvernement du Québec sur l'accessibilité d'un document téléchargeable, afin d'être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour tout contenu faisant appel à une perception sensorielle pour communiquer une information, indiquer une action, solliciter une réponse ou distinguer un élément visuel.

Cette version de rechange équivalente et accessible a été produite par le Service de l'adaptation de l'information de l'Institut Nazareth et Louis-Braille faisant partie du Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de la Montérégie-Centre.

955, rue d'Assigny – local 139
Longueuil (Québec) J4K 5C3
Téléphone: 450 463-1710, poste 159346
Sans frais: 1 800 361-7063, poste 159346
Télécopieur: 450 670-0220
Courriel: braille.inlb@ssss.gouv.qc.ca

Notes: Assurez-vous de modifier les paramètres de votre logiciel lecteur d'écran, tel que Jaws, en activant la détection des langues et la lecture de la plupart des ponctuations.}

# Symboles spéciaux

{n suivi d'un chiffre, d'un * ou de tout autre indicateur d'appel} indique la présence d'un appel de note dans le texte et introduit la note de bas de page correspondante.

# Liens de navigation

Notes du producteur

Symboles spéciaux

Liens de navigation

Plan d'action à l'égard des personnes en situation de handicap 2025-2026

Table des matières

Préambule

Portrait de l'organisation

Groupe de travail responsable du plan d'action

Consultation de personnes en situation de handicap

Réalisations passées

Obstacles et mesures planifiées pour 2025-2026

Reddition de compte gouvernementale

Questions ou commentaires sur ce plan d'action

{Page 1}

# Plan d'action à l'égard des personnes en situation de handicap
2025-2026

Fonds de recherche du Québec – Nature et Technologies, Santé, Société et Culture

{Page 2}

Plan d'action adopté par le conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec à sa séance du 20 juin 2025, conformément à la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, RLRQ, c. E-20.1.

Une version accessible de ce document est disponible en ligne. Si vous éprouvez des difficultés techniques ou pour obtenir une version adaptée, veuillez communiquer avec nous au edi@frq.gouv.qc.ca.

Citation suggérée: Fonds de recherche du Québec, Plan d'action à l'égard des personnes en situation de handicap (2025).

{Page 3}

## Table des matières

Préambule: 4

Portrait de l'organisation: 4

Groupe de travail responsable du plan d'action: 5

Consultation de personnes en situation de handicap: 6

Réalisations passées: 7

Obstacles et mesures planifiées pour 2025-2026: 8

Reddition de compte gouvernementale: 12

Questions ou commentaires sur ce plan d'action: 12

{Page 4}

## Préambule

La Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, c. E– 20.1) exige que chaque ministère ou organisme public qui emploie au moins 50 personnes produise et publie chaque année un plan d'action visant à réduire les obstacles à l'intégration des personnes en situation de handicap (art. 61.1).

Le Fonds de recherche du Québec (FRQ), présente ici son premier plan d'action, qui vise les personnes en situation de handicap{n1} au sein de la communauté qu'il dessert, de même qu'au sein de son personnel.

## Portrait de l'organisation

Le 1er juin 2024 est entrée en vigueur la Loi modifiant principalement la Loi sur le ministère de l'Économie et de l'Innovation en matière de recherche (L.Q. 2024, c.16). À compter de cette date, le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies, le Fonds de recherche du Québec – Santé et le Fonds de recherche du Québec – Société et culture ont été regroupés en une seule société d'État: le Fonds de recherche du Québec (FRQ). Le scientifique en chef du Québec occupe d'office le rôle de président-directeur général du FRQ.

Le FRQ emploie environ 125 personnes réparties sur deux sites, l'un à Montréal et l'autre à Québec. Son mandat est de soutenir et promouvoir l'excellence en recherche et la formation de la relève en recherche dans les secteurs des sciences naturelles et du génie, des sciences de la santé, des sciences sociales et humaines, des arts et lettres.

Grâce à ses programmes de bourses d'excellence et de subventions, le FRQ soutient chaque année des milliers de membres de la relève étudiante et postdoctorale, de chercheurs et de chercheuses, de même que des centaines de projets de recherche et des dizaines d'équipes, de centres et de regroupements de recherche.

L'évaluation des demandes de financement est réalisée par des comités externes regroupant des chercheuses et chercheurs du Québec, du Canada ou de l'international, recrutés chaque année en fonction de leur expertise dans les disciplines visées par les demandes de financement reçues par le FRQ.

{n1} Bien que la Loi utilise l’expression «personne handicapée», le FRQ préfère l’utilisation de «personne en situation de handicap», cette expression reflétant mieux le caractère situationnel du handicap, qui résulte de l’interaction entre la personne et son environnement.

{Page 5}

## Groupe de travail responsable du plan d'action

L'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action ont été confiées à un groupe de travail formé au sein de l'organisme et dont les membres ont les responsabilités suivantes:

Identifier les obstacles dans leur secteur d'activité respectif de même qu'au sein de l'organisme;

Proposer des mesures pour réduire les obstacles identifiés;

Assurer la mise en œuvre des mesures relevant de leur direction;

Suivre l'avancement des mesures relevant de leur direction.

Coordonné par la conseillère stratégique en matière de pratiques inclusives, le groupe inclut des personnes en situation de handicap et rassemble des personnes représentant presque toutes les directions de l'organisation, soit:

Affaires éthiques et juridiques

Communications et de la mobilisation des connaissances

Finances

Planification et performance

Ressources humaines

Technologies de l'information

Direction scientifique – secteur Nature et technologies

Direction scientifique – secteur Société et culture

Direction scientifique – secteur Santé

Les rencontres du groupe de travail, qui se poursuivront au cours de l'année, permettront au FRQ de demeurer vigilant quant à l'adéquation entre les besoins et les mesures mises en œuvre.

{Page 6}

## Consultation de personnes en
situation de handicap

Dans le cadre de l'élaboration de ce plan d'action, des personnes en situation de handicap faisant partie de la communauté de recherche desservie par le FRQ ont été consultées au sujet des obstacles qu'elles auraient pu rencontrer dans l'accès aux programmes et services du FRQ.

Le FRQ a mandaté un organisme externe afin de mener cette consultation, dont les objectifs étaient:

Identifier les obstacles et défis rencontrés par des personnes vivant avec différents types de handicaps dans l'accès au financement du FRQ (accès aux informations, accessibilité des plateformes, règles des programmes, etc.).

Dégager des pistes de solutions qui permettraient de réduire les différents obstacles identifiés.

En ce qui concerne le FRQ en tant que milieu de travail, des pistes d'action ont été identifiées notamment grâce à des entrevues et un sondage menés auprès du personnel, dans le cadre d'une évaluation de la diversité et de l'inclusion au sein de l'organisation. De plus, les membres du groupe de travail ont pu faire part de certains obstacles rencontrés par des membres du personnel vivant avec un handicap.

{Page 7}

## Réalisations passées

Comme le FRQ est nouvellement assujetti à l'article 61.1 de la Loi, le plan d'action 2025-2026 est le premier qu'il produit. Il ne contient donc pas de bilan de l'année précédente. Toutefois, plusieurs mesures touchant les personnes en situation de handicap ont été mises en place au cours des années. Parmi les principales mesures réalisées, notons:

Différentes formations offertes au personnel en lien avec le handicap et l'accessibilité;

Des mesures d'exception pour certaines conditions d'admissibilité aux programmes de financement, pour les personnes en situation de handicap (p. ex., possibilité de prolongation ou exemption des périodes d'admissibilité);

L'implantation en 2021 d'un questionnaire d'auto-identification permettant de connaître notamment la représentation des personnes en situation de handicap parmi les personnes candidates et financées dans les programmes du FRQ;

L'implantation en 2021 d'un nouveau site Web respectant le Standard sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Québec (SGQRI 008 2.0);

L'adoption en 2022 d'une directive relative aux accommodements pour le personnel du FRQ;

La mise à jour en 2025 de l'information disponible dans le site Web du FRQ concernant l'accessibilité.

{Page 8}

## Obstacles et mesures planifiées pour 2025-2026

### Obstacle 1: Barrières à l'accessibilité dans le processus de demande de financement

| Objectifs | Mesures | Indicateurs | Échéance | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Améliorer l'accessibilité de la documentation nécessaire à la préparation d'une demande de financement | Améliorer l'accessibilité des informations contenues dans l'Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels et confidentiels | Date de mise à jour de l'Énoncé | Mars 2026 | Affaires éthiques et juridiques |
| Améliorer l'accessibilité de la documentation nécessaire à la préparation d'une demande de financement | Rendre disponibles les règles des programmes harmonisés de bourses de formation, en versions adaptées pour logiciels de lecture d'écran | Programmes pour lesquels une version accessible des règles est disponible | Juillet 2025 | Planification et performance |
| Améliorer l'accessibilité du processus de demande de financement | Implanter graduellement, à partir de juillet 2025, une nouvelle plateforme répondant aux Standards sur l'accessibilité des sites Web SGQRI 008 3.0 du gouvernement du Québec | Nombre de programmes utilisant la nouvelle plateforme pour le dépôt des demandes de financement | Juillet 2027 | Technologies de l'information |

{Page 9}

### Obstacle 2: Lacunes dans l'accessibilité de certains événements
organisés par le FRQ

| Objectifs | Mesures | Indicateurs | Échéance | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renforcer l'accessibilité des événements organisés par le FRQ pour les personnes en situation de handicap | Produire des lignes directrices pour l'organisation d'événements accessibles | Date d'adoption des lignes directrices | Mars 2026 | Communication et mobilisation des connaissances |
| Renforcer l'accessibilité des événements organisés par le FRQ pour les personnes en situation de handicap | Sensibiliser le personnel impliqué dans l'organisation d'événements à la prise en compte des handicaps en situation d'urgence | Nombre de personnes sensibilisées | Déc. 2025 | Communication et mobilisation des connaissances |
| Assurer le respect des exigences en matière d'accessibilité dans les contrats de service octroyés par le FRQ | Inclure la prise en compte de l'accessibilité dans la directive sur la gestion contractuelle lors de sa mise à jour | Date de la mise à jour | Mars 2026 | Finances |
| Assurer le respect des exigences en matière d'accessibilité dans les contrats de service octroyés par le FRQ | Sensibiliser le personnel impliqué dans la gestion des contrats à la prise en compte de l'accessibilité dans l'acquisition de biens et services | Nombre de personnes sensibilisées | Mars 2026 | Finances |

{Page 10}

### Obstacle 3: Méconnaissance au sein du personnel des
réalités des personnes en situation de handicap et des
mesures favorisant l'accessibilité

| Objectifs | Mesures | Indicateurs | Échéance | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Former et sensibiliser le personnel aux réalités et aux besoins des personnes en situation de handicap | Diffuser les capsules d'autoformation de l'Office des personnes handicapées du Québec sur l'accueil des personnes en situation de handicap | Date de diffusion des capsules | Mars 2026 | Ressources humaines |
| Former et sensibiliser le personnel aux réalités et aux besoins des personnes en situation de handicap | Offrir au personnel des séances de formation sur la création de documents accessibles | Nombre de membres du personnel ayant suivi la formation | Mars 2026 | Ressources humaines |
| Former et sensibiliser le personnel aux réalités et aux besoins des personnes en situation de handicap | Organiser une séance d'information pour le personnel, concernant le présent plan d'action | Nombre de membres du personnel ayant assisté à la séance d'information | Sept. 2025 | Affaires éthiques et juridiques |
| Faire mieux connaître les exigences légales et gouvernementales liées au handicap et auxquelles le FRQ est assujetti | Diffuser une capsule d'information sur la Politique «L'accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées» | Nombre de membres du personnel ayant visionné la capsule | Déc. 2025 | Affaires éthiques et juridiques |
| Faire mieux connaître les exigences légales et gouvernementales liées au handicap et auxquelles le FRQ est assujetti | Diffuser l'autoformation en ligne de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur l'obligation d'accommodement | Nombre de membres du personnel ayant suivi la formation | Déc. 2025 | Affaires éthiques et juridiques |

{Page 11}

### Obstacle 4: Barrières à l'accès, au maintien et à la progression en emploi des personnes en situation de handicap

| Objectifs | Mesures | Indicateurs | Échéance | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S'assurer que toutes les personnes en situation de handicap employées par le FRQ bénéficient d'un milieu de travail accessible | Diffuser des capsules à l'interne sur les mesures visant à réduire les obstacles pour le personnel en situation de handicap | Nombre de capsules diffusées | Mars 2026 | Ressources humaines |
| S'assurer que toutes les personnes en situation de handicap employées par le FRQ bénéficient d'un milieu de travail accessible | S'assurer que toutes les formations offertes au personnel par la direction des ressources humaines permettent l'activation des sous-titres | Part des formations offertes permettant l'activation des sous-titres | En continu | Ressources humaines |
| Favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap | Ajouter une mention de la disponibilité de mesures d'accommodement dans les trois étapes de recrutement et d'embauche. | Étapes où la mention est ajoutée | Déc. 2025 | Ressources humaines |
| Favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap | Diversifier les bassins de recrutement et les canaux de diffusion des offres d'emploi | Nouveaux canaux de diffusion | Mars 2026 | Ressources humaines |

{Page 12}

## Reddition de compte gouvernementale

La politique L'accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées «a pour but de mettre en place au sein de l'Administration toutes les conditions qui permettront aux personnes handicapées d'avoir accès, en toute égalité, aux services et aux documents offerts au public»{n2}. Dans le cadre de cette politique, les ministères et organismes publics doivent rendre compte chaque année des éléments suivants:

Nombre de plaintes reçues et traitées relativement à l'accès aux documents et aux services offerts au public;

Mesures d'accommodement dont ils se sont dotés pour permettre aux personnes handicapées d'avoir accès à leurs documents et à leurs services.

En 2024-2025, le FRQ n'a reçu aucune plainte relativement à l'accès à ses documents ou ses services et n'a eu à se doter d'aucune mesure d'accommodement pour permettre cet accès.

## Questions ou commentaires sur ce plan d'action

Les demandes d'information, les commentaires et les suggestions sur ce plan d'action peuvent être adressés à la conseillère stratégique du FRQ en matière de pratiques inclusives, par courriel (edi@frq.gouv.qc.ca) ou par téléphone (418 643-8560 ou sans frais 1 888 653-6512, poste 3491).

{n2} L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées – Politique gouvernementale – Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux